Приложение № 1

к приказу 02 от 10.01.2023

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ Дивненской СОШ

**на 2023–2028 годы**

**Цель:** управление процессом подготовки МБОУ Дивненской СОШ к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

# Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый эффект** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Директор | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана мероприятий введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Директор | Наличие утвержденного плана |
| Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период2023–2028 годов | Январь-февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО за период 2023–2028 годов | Заместитель директора по УВР | Протокол родительского собрания |
| Проведение классного родительского собрания для родителейучащихся 9 класса, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний 9 класса, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Классный руководитель 9 класса | Протоколы родительских собраний |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая2023–2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательнойорганизации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Педагог-библиотекарь | Утвержденный УМК |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности СОО | январь 2023 –март 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Формирование банка данныхнормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход наобновленный ФГОС СОО | В течение всегопериода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Администрация школы | Банк НПД |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Администрация школы | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программуразвития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программуразвития образовательной организации | Администрация школы | Программа развитияОУ, с внесенными изменениями |
| Внесение изменений и дополнений вУстав образовательной организации (при необходимости) | до 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Администрация школы | Устав ОУ свнесенными изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов,регламентирующих введение ФГОС СОО | 2023-2028 | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Администрация школы | Необходимыелокальные акты |
| Приведение в соответствие стребованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | до 01.09.2023 | Должностныеинструкции | Администрация школы | Скорректированныеинструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательнойпрограммы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | до 01.04.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО.Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Администрация школы | ООП СОО |
| Утверждение основной образовательнойпрограммы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | до 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числерабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, | Администрация школы | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 10 и 11 классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год | до 01.09.2023 | Учебный план СОО.План внеурочной деятельности СОО. | Администрация школы | Утвержденныйучебный план, план внеурочнойдеятельности |
| Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10, 11 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиямиобновленного ФГОС СОО | до 31 августа2023 года | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10, 11 классов | Администрация школы | Утвержденные РП |
| Утверждение списка УМК для уровняСОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК дляуровня СОО с приложением данного списка | Администрация школы | УМУ |
| Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | до 1 сентября2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Администрация школы | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождениепостепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | до 1 февраля2023 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы | Администрация школы | План методической работы |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации сориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | июнь, ежегодно с 2023 по 2026годы | План методических семинаров внутришкольн ого повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Администрация школы | План методической работы |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ЦМО, ежегодно с 2023по 2028 годы | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО | Администрация школы | Планы работы МО |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2028 годы | План работы методического совета.Планы работы МО.Аналитическая справка  | Администрация школы | План работы методического совета |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2028 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Администрация школы | Методические материалы |
| Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленномуФГОС СОО | До 1 сентябряежегодно с 2023по 2028 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Администрация школы | План ВШК |
| Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО иреализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентябряежегодно с 2023по 2028 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО | Администрация школы | Плана ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Аналитическая справка  | Администрация школы | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | Февраль 2023 года, ежегодно впериод с 2023 по 2028 годы | Аналитическая справка  | Администрация школы | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2023по 2028 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.Аналитическая справка  | УО ААРОО | План методической работы |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по2028 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | ОО | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Размещение на сайте информационныхматериалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2028 годы | Пакет информационно-методических материалов | УО ААРОО | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте  |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холле образовательной организации | ОО | Информация на сайте (систематическиобновляющаяся), в социальных сетях |
| Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | ОО | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода наобучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по 2028 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | ОО | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |