УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Аксайского района

ПРИКАЗ

16.03.2022 г. № 148

Аксай

Об утверждении

Плана мероприятий

по введению ФГОС НОО

и ФГОС ООО

в Аксайском районе

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.02.2022 № АЗ-113/3) в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования во всех общеобразовательных организациях Аксайского района с 1 сентября 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в общеобразовательных учреждениях Аксайского района (приложение).
2. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий Плана ответственными специалистами согласно приложению.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Пастухову Н.А., заместителя начальника УО ААР.

Начальник УО ААР А.К.Кучеренко

Проект вносит:

Специалист

Щербань Ж.С.

Тел: 55846

Приложение

План мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года в общеобразовательных учреждениях Аксайского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| 1.Организация самодиагностики ОО по критериям готовности к введению ФГОС с 1.09.2022 (ссылка <https://docs.google.com/forms/d/1AQRoUDMOd1vQWTW0b3jyPTnp4dldhjN573ilPhoc-N4/edit> ) | До 1.04.2022 | УО ААР  ОО | Справка |
| 2.Мониторинг готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС | До 1.09.2022 | УО ААР  РМК  ОО | Справка |
| 3. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | УО ААР  РМК  ОО | Справка |
| 4. Обеспечить актуализацию планов работы районных методических объединений (РМО) ШМО, РТГ в части организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | УО ААР  РМК | Протокол |
| 5. Организовать методическую помощь общеобразовательным организациям и педагогам по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | УО ААР  РМК | Протокол |
| 6.Разработка школьных планов по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 | До 25.03.2022 | Руководители ОО | План |
| 7. Внести изменения в ООП НОО, ООО, программу развития ОО в соответствии с требованиями действующего законодательства | До 1.09.2022 | Руководители ОО | Приказ |
| 8. Обеспечить информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 1.09.2022 | УО ААР РМК  ОО | Информация на сайте |
| 9.Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС | постоянно | УО ААР  ОО | Протокол |